## 2012г.
Приложение 3
к Соглашению №1
от "18" февраля 2015г.
Отчет администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по использованию средств этапа 2015-2016 г. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» по состоянию на 01 апреля 2016 года
(руб.)
Договор долевого участия, обеспечивающий исполнение мероприятий | [12 empty] | Фактически перечислено Застройщику
Застройщик | Дата заключения договора | Дата гос. регистрации договора | Дата передачи квартир | Кол. м² планируемых к расселению | Кол. м² приобретаемых у застройщика | Цена за м² | Сумма договора | [5 empty] | Всего | в том числе:
[7 empty] | Всего | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО (обязательное софинансирование) | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м |  | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО (обязательное софинансирование) | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 49 | 59.38 | 36430 | 2163213.4 | 792671.04 | 396959.58 | 595439.38 | 378143.4 | х | 1189767.37 | 435969.07 | 218327.77 | 327491.66 | 207978.87 | х
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 183.14 | 209.6 | 36430 | 7635728 | 2962648.46 | 1483656.7 | 2225485.04 | 963937.8 | х | 4199650.4 | 1629456.65 | 816011.19 | 1224016.77 | 530165.79 | х
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 356.1 | 420.49 | 36430 | 15318450.7 | 5760615.47 | 2884843.01 | 4327264.52 | 2345727.7 | х | 8425147.89 | 3168338.51 | 1586663.66 | 2379995.49 | 1290150.23 | х
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 512 | 531.31 | 36430 | 19355623.3 | 8282603.54 | 4147822.58 | 6221733.88 | 703463.3 | х | 10645592.82 | 4555431.95 | 2281302.42 | 3305618.16 | 503240.29 | х
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 365.1 | 395.98 | 36430 | 14425551.4 | 5906208.1 | 2957753.96 | 4436630.94 | 1124958.4 | х | 7934053.27 | 3248414.46 | 1626764.68 | 2569401.73 | 489472.4 | х
[7 empty] | 58898566.8 | 23704746.61 | 11871035.83 | 17806553.76 | 5516230.6 |  | 32394211.75 | 13037610.64 | 6529069.72 | 9806523.81 | 3021007.58
Глава администрации ______________Бычинина М.В. Главный бухгалтер_________________Никулина Ю.Н.
исп. Шалаев Сергей Александрович (81371)62005