## 2012г.
Приложение 3
к Соглашению №1
от "18" февраля 2015г.
Отчет администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по использованию средств этапа 2015-2016 г. региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» по состоянию на 01 июня 2016 года
(руб.)
Договор долевого участия, обеспечивающий исполнение мероприятий | [12 empty] | Фактически перечислено Застройщику
Застройщик | Дата заключения договора | Дата гос. регистрации договора | Дата передачи квартир | Кол. м² планируемых к расселению | Кол. м² приобретаемых у застройщика | Цена за м² | Сумма договора | [5 empty] | Всего | в том числе:
[7 empty] | Всего | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО (обязательное софинансирование) | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м |  | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет МО (обязательное софинансирование) | Бюджет МО на оплату дополнительных метров | Бюджет МО на превышение цены 1 кв.м
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 49 | 59.38 | 36430 | 2163213.4 | 792671.04 | 396959.58 | 595439.38 | 378143.4 | х | 1406088.71 | 515236.17 | 258023.73 | 387035.6 | 245793.21 | х
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 183.14 | 209.6 | 36430 | 7635728 | 2962648.46 | 1483656.7 | 2225485.04 | 963937.8 | х | 4963223.2 | 1925721.5 | 964376.86 | 1446565.27 | 626559.57 | х
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 356.1 | 420.49 | 36430 | 15318450.7 | 5760615.47 | 2884843.01 | 4327264.52 | 2345727.7 | х | 9956992.96 | 3744400.06 | 1875147.96 | 2812721.94 | 1524723 | х
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 512 | 531.31 | 36430 | 19355623.3 | 8282603.54 | 4147822.58 | 6221733.88 | 703463.3 | х | 12581155.15 | 5383692.3 | 2696084.67 | 3998137.89 | 503240.29 | х
ООО "Базис" | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2016-12-15 | 365.1 | 395.98 | 36430 | 14425551.4 | 5906208.1 | 2957753.96 | 4436630.94 | 1124958.4 | х | 9376608.41 | 3839035.27 | 1922540.08 | 2965386.89 | 649646.17 | х
[7 empty] | 58898566.8 | 23704746.61 | 11871035.83 | 17806553.76 | 5516230.6 |  | 38284068.43 | 15408085.3 | 7716173.3 | 11609847.59 | 3549962.24
И.о.главы администрации ______________Шалаев С.А. Главный бухгалтер_________________Никулина Ю.Н.
исп. Шалаев Сергей Александрович (81371)62005