Утверждаю

Глава администрации ____________________ М.В. Бычинина

подпись

Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» за 2 квартал 2016 года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2 квартал 2016 г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 1 квартал (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 19 640,84 | 18452,1 | 94 | 83 421,86 | 32936,6 | 39 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 4740,95 | 4740,95 | 100 | 15 408,085 | 9 481,90 | 62 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3319,73 | 3319,73 | 100 | 10 644,49 | 5693,93 | 53 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11580,16 | 10391,42 | 90 | 57 369,28 | 17 760,77 | 31 |  |
| Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 69,28 | 69,28 | 100 | 318,07 | 146,22 | 46 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 69,28 | 69,28 | 100 | 318,07 | 146,22 | 46 |  |
| Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в д. Парицы | Итого | 61,82 | 61,82 | 100 | 170,5 | 123,15 | 72,22 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 61,82 | 61,82 | 100 | 170,5 | 123,15 | 72,22 |  |
| Услуги по передаче данных | Итого | 7,46 | 7,46 | 100 | 77,57 | 23,07 | 30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,46 | 7,46 | 100 | 77,57 | 23,07 | 30 |  |
| Ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 2068,68 | 2648,01 | 100 | 10 912,59 | 4113,1 | 38 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 1 341,60 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2068,68 | 2648,01 | 100 | 9 570,99 | 4113,1 | 43 |  |
| Благоустройство территории прилегающей к многоэтажным жилым домам в д. Большие Колпаны | Итого | 1250,00 | 1653,62 | 100 | 5000,00 | 2329,1 | 47 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1250,00 | 1653,62 | 100 | 5000,00 | 2329,1 | 47 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора | Итого | 200,00 | 335,2 | 100 | 571,70 | 335,2 | 59 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 335,2 | 100 | 571,70 | 335,2 | 59 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 16,25 | 2,50 | 15,4 | 65,00 | 2,5 | 4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 16,25 | 2,50 | 15,4 | 65,00 | 2,5 | 4 |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения | Итого | 228,03 | 292,31 | 100 | 1952,49 | 1052,3 | 54 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 228,03 | 292,31 | 100 | 1952,49 | 1052,3 | 54 |  |
| Сбор отходов потребления в мусорные баки, контейнеры в д. Ротково, д. Старое Хинколово, д. Вопша | Итого | 14,88 | 14,88 | 100 | 40,60 | 29,7 | 73,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,88 | 14,88 | 100 | 40,60 | 29,7 | 73,2 |  |
| Утилизация биологических отходов | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 9,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 9,00 | 0,00 | - |  |
| Утилизация энергосберегающих ламп | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 4,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 4,00 | 0,00 | - |  |
| Реконструкция детской спортивно-игровой площадки в д. Большие Колпаны, ул. Садовая д.1 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2450,05 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 1341,60 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1108,45 | 0,00 | - |  |
| Спил деревьев-угроз | Итого | 300,00 | 289,98 | 97 | 618,20 | 289,9 | 47 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 289,98 | 97 | 618,20 | 289,9 | 47 |  |
| Приобретение детского игрового оборудования | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 127,15 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 127,15 | 0,00 | - |  |
| Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 74,4 | 74,4 | 100 | 74,4 | 74,4 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 74,4 | 74,4 | 100 | 74,4 | 74,4 | 100 |  |
| Задача 3 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 1428,96 | 1422,07 | 100 | 20 900,98 | 1441,07 | 7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 705,30 | 705,30 | 100 | 705,30 | 705,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 723,66 | 716,77 | 99,05 | 20 195,68 | 735,77 | 4 |  |
| Ремонт асфальтобенного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Тихковицы, участок дороги от д.95 до д.135, площадью 1604 м2, протяженностью 401м | Итого | 1377,05 | 1370,16 | 99,5 | 1377,05 | 1370,16 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 705,30 | 705,30 | 100 | 705,30 | 705,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 671,75 | 664,86 | 99 | 671,75 | 664,86 | 99 |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Малые Колпаны, ул. Центральная | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 4614,87 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 4614,87 | 0,00 | - |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Терешковой | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1247,13 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1247,13 | 0,00 | - |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Кооперативная | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 906,35 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 906,35 | 0,00 | - |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Средняя | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1319,82 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1319,82 | 0,00 | - |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Новые Черницы, ул. Южная | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 7035,76 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 7035,76 | 0,00 | - |  |
| Услуги по осуществлению технического надзора | Итого | 51,91 | 51,91 | 100 | 300,00 | 51,91 | 17,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 51,91 | 51,91 | 100 | 300,00 | 51,91 | 17,3 |  |
| Экспертиза проектно-сметной документации | Итого | 19,0 | 19,0 | 100 | 100,00 | 19,0 | 19 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 19,0 | 19,0 | 100 | 100,00 | 19,0 | 19 |  |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 500,00 |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 500,00 |  |  |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Химози, ул. Озерная | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 3500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 3500,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 4 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 50,00 | 4,03 | 8,06 | 200,00 | 6,72 | 3,36 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 4,03 | 8,06 | 200,00 | 6,72 | 3,36 |  |
| Оплата услуг ЕИРЦ, плата за содержание свободного жилья | Итого | 50,00 | 4,03 | 8,06 | 200,00 | 6,72 | 3,36 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 4,03 | 8,06 | 200,00 | 6,72 | 3,36 |  |
| Задача 5 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 245,00 | 184,22 | 75 | 980,00 | 299,13 | 31 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 245,00 | 184,22 | 75 | 980,00 | 299,13 | 31 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 245,00 | 184,22 | 75 | 980,00 | 299,13 | 31 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 245,00 | 184,22 | 75 | 980,00 | 299,13 | 31 |  |
| Задача 6 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 200,00 | 125,42 | 63 | 200,00 | 125,42 | 63 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 125,42 | 63 | 200,00 | 125,42 | 63 |  |
| Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 200,00 | 125,42 | 63 | 200,00 | 125,42 | 63 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 125,42 | 63 | 200,00 | 125,42 | 63 |  |
| Задача 7 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 3353,47 | 1846,73 | 55,06 | 9712,93 | 2862,89 | 29,47 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3353,47 | 1846,73 | 55,06 | 9712,93 | 2862,89 | 29,47 |  |
| Приобретение щебня известнякового для ремонта дорог | Итого | 198,90 | 198,90 | 100 | 674,00 | 198,90 | 29,51 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 198,90 | 198,90 | 100 | 674,00 | 198,90 | 29,51 |  |
| Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 126,00 | 48,00 | 38,09 | 126,00 | 48,00 | 38,09 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 126,00 | 48,00 | 38,09 | 126,00 | 48,00 | 38,09 |  |
| Услуги по уборке территории поселения в зимней период (уборка снега) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 291,70 | 161,85 | 55,48 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 291,70 | 161,85 | 55,48 |  |
| Услуги по уборке территории поселения в летний период (скашивание травы) | Итого | 581,29 | 226,49 | 39 | 666,00 | 226,49 | 34 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 581,29 | 226,49 | 39 | 666,00 | 226,49 | 34 |  |
| Приобретение новогодних световых фигур и елей | Итого | 50,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги по установке и демонтажу новогодних конструкций (ель, световые фигуры) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 150,00 | 60,55 | 40,36 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 150,00 | 60,55 | 40,36 |  |
| Услуги по ликвидации аварийных деревьев | Итого | 280,03 | 144,39 | 51,56 | 400,00 | 209,93 | 52,48 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 280,03 | 144,39 | 51,56 | 400,00 | 209,93 | 52,48 |  |
| Ремонт конструкций малых архитектурных форм и детского игрового оборудования | Итого | 100,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Итого | 100,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение и установка ограждений | Итого | 85,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 85,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Расходы на чистку колодцев, приобретение материалов для ремонта срубов колодцев, анализ качества воды | Итого | 125,00 | 23,31 | 19 | 400,00 | 23,31 | 5,82 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 125,00 | 23,31 | 19 | 400,00 | 23,31 | 5,82 |  |
| Услуги по аренде за пользование имуществом (гараж) | Итого | 44,00 | 44,00 | 100 | 132,00 | 66,00 | 50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 44,00 | 44,00 | 100 | 132,00 | 66,00 | 50 |  |
| Услуги по содержанию автотранспортных средств (автомойка, шиномонтаж, техосмотр, ремонт легковых автомобилей и трактора) | Итого | 99,21 | 51,01 | 51,41 | 381,20 | 96,77 | 25,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,21 | 51,01 | 51,41 | 381,20 | 96,77 | 25,3 |  |
| Расходы на проведение экспертной оценки (оценка автотранспортных средств) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 10,00 | 7,00 | 70 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 10,00 |  |  |  |
| Услуги по страхованию автотранспортных средств | Итого | 57,00 | 0,00 | - | 178,00 | 2,01 | 1,12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 57,00 | 0,00 | - | 178,00 | 2,01 | 1,12 |  |
| Приобретение ГСМ для автотранспортных средств (бензин А-95, дизельное топливо) | Итого | 153,30 | 99,75 | 65,06 | 627,30 | 99,75 | 16 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 153,30 | 99,75 | 65,06 | 627,30 | 99,75 | 16 |  |
| Приобретение запчастей для автотранспортных средств | Итого | 42,75 | 12,78 | 30 | 231,00 | 19,74 | 8,54 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 42,75 | 12,78 | 30 | 231,00 | 19,74 | 8,54 |  |
| Услуги по медицинскому обследованию сотрудников | Итого | 12,00 | 0,00 | - | 12,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12,00 | 0,00 | - | 12,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение | Итого | 12,50 | 0,00 | - | 37,70 | 19,80 | 53 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12,50 | 0,00 | - | 37,70 | 19,80 | 53 |  |
| Услуги по заправке и ремонту картриджей | Итого | 4,36 | 2,80 | 64,22 | 8,36 | 6,74 | 81 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,36 | 2,80 | 64,22 | 8,36 | 6,74 | 81 |  |
| Приобретение и установка, ремонт досок объявлений | Итого | 50,00 | 50,00 | 100 | 70,00 | 50,00 | 71,42 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 | 70,00 | 50,00 | 71,42 |  |
| Услуги по изготовлению и установке табличек (название улиц, населенных пунктов, дорожных знаков, предупредительных табличек на здания) | Итого | 13,00 | 3,30 | 25,38 | 50,00 | 3,30 | 6,60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 13,00 | 3,30 | 25,38 | 50,00 | 3,30 | 6,60 |  |
| Приобретение основных средств для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 15,00 | 14,06 | 94 | 52,32 | 19,55 | 37,36 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 14,06 | 94 | 52,32 | 19,55 | 37,36 |  |
| Приобретение урн, скамеек, вазонов для благоустройства территории поселения | Итого | 75,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 75,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение венков и цветов для празднования Дня Победы | Итого | 20,00 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение рассады цветов | Итого | 15,36 | 2,43 | 16 | 40,36 | 2,43 | 6,02 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,36 | 2,43 | 16 | 40,36 | 2,43 | 6,02 |  |
| Приобретение леек и ведер | Итого | 2,00 | 0,00 | - | 2,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,00 | 0,00 | - | 2,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение грунта для вазонов и клумб | Итого | 30,00 | 30,00 | 100 | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
| Закупка песка (песочницы, волейбольная площадка) | Итого | 49,64 | 49,64 | 100 | 49,64 | 49,64 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 49,64 | 49,64 | 100 | 49,64 | 49,64 | 100 |  |
| Приобретение материальных запасов для благоустройства территории поселения | Итого | 35,62 | 23,67 | 66,45 | 162,10 | 29,17 | 18 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,62 | 23,67 | 66,45 | 162,10 | 29,17 | 18 |  |
| Приобретение ГСМ для пилы, косы | Итого | 6,87 | 0,00 | - | 13,75 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,87 | 0,00 | - | 13,75 | 0,00 | - |  |
| Приобретение обрезной доски для ремонта спортивных и детских площадок | Итого | 4,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, бумаги офисной для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 13,42 | 13,42 | 100 | 34,10 | 13,42 | 39,35 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 13,42 | 13,42 | 100 | 34,10 | 13,42 | 39,35 |  |
| Услуги муниципального казенного учреждения | Итого | 952,22 | 808,78 | 85 | 3855,40 | 1428,54 | 37 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 952,22 | 808,78 | 85 | 3855,40 | 1418,54 | 37 |  |
| Задача 8 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Итого | 11779,71 | 11779,71 | 100 | 38 284,068 | 23 559,42 | 62 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 4740,95 | 4740,95 | 100 | 15 408,085 | 9 481,90 | 62 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2374,21 | 2374,21 | 100 | 7 716,173 | 4748,41 | 62 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4664,55 | 4664,55 | 100 | 15 159,81 | 9329,11 | 62 |  |
| Обеспечение мероприятий по расселению многоквартирных домов | Итого | 11779,71 | 11779,71 | 100 | 38 284,068 | 23 559,42 | 62 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 4740,95 | 4740,95 | 100 | 15 408,085 | 9 481,90 | 62 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2374,21 | 2374,21 | 100 | 7 716,173 | 4748,41 | 62 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4664,55 | 4664,55 | 100 | 15 159,81 | 9329,11 | 62 |  |
| Задача 9 Реализация местных инициатив граждан | Итого | 380,22 | 372,63 | 98 | 1280,22 | 372,63 | 29,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 240,22 | 240,22 | 100 | 780,22 | 240,22 | 31 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 140,00 | 132,41 | 95 | 500,00 | 132,41 | 26,5 |  |
| Установка детской игровой площадки в д. Ротково | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 400,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 240,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 160,00 | 0,00 | - |  |
| Чистка пожарного водоема в д. Химози | Итого | 100,00 | 92,63 | 93 | 100,00 | 92,63 | 93 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 60,00 | 60,00 | 100 | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 32,63 | 82 | 40,00 | 32,63 | 82 |  |
| Организация парково-досуговой зоны в д. Вопша | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Ремонт участка дорожного покрытия в щебневом исполнении ул. Восточная в д. Химози | Итого | 280,22 | 280,00 | 100 | 280,22 | 280,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,22 | 180,22 | 100 | 180,22 | 180,22 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,78 | 100 | 100,00 | 99,78 | 100 |  |
| Задача 10 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 65,52 | 10,00 | 15,2 | 633,00 | 10,00 | 1,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 101,20 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 65,52 | 10,00 | 15,2 | 531,80 | 10,00 | 1,9 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 567,48 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 101,20 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 466,28 | 0,00 | - |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 65,52 | 10,00 | 15,2 | 65,52 | 10,00 | 15,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 65,52 | 10,00 | 15,2 | 65,52 | 10,00 | 15,2 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
| Очистка пожарного водоёма в д. Химози, ул. Крайняя | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Замер сопротивления изоляции электропроводки | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 6,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 6,49 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 61,8 | 29,00 | 47 | 2597,62 | 29,00 | 1,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 61,8 | 29,00 | 47 | 2597,62 | 29,00 | 1,1 |  |
| Задача 1 Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2500,00 | 0,00 | - |  |
| Подготовка проектов межевания и топографическая съемка земельных участков мест захоронений (гражданских кладбищ) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2 200,00 | 0,00 | - |  |
| Топографическая съёмка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на ГКУ | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,0 | - |  |
| Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 7,5 | 0,00 | - | 30,00 | 7,5 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,5 | 0,00 | - | 30,00 | 7,5 | 25 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение ресурсной поддержки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Итого | 7,5 | 0,00 | - | 30,00 | 7,5 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,5 | 0,00 | - | 30,00 | 7,5 | 25 |  |
| Задача 3 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда | Итого | 54,3 | 21,5 | 40 | 67,62 | 21,5 | 32 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 54,3 | 21,5 | 40 | 67,62 | 21,5 | 32 |  |
| Создание временных рабочих мест | Итого | 54,3 | 21,5 | 40 | 67,62 | 21,5 | 32 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 54,3 | 21,5 | 40 | 67,62 | 21,5 | 32 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 10 723,46 | 1960,47 | 18,3 | 19 975,66 | 3250,28 | 16,27 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10 723,46 | 1960,47 | 18,3 | 19 975,66 | 3250,28 | 16,27 |  |
| Задача 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам Организация и проведение культурно массовых мероприятий: День местного самоуправления (21 апреля), Последний звонок (25 мая), День предпринимателя (26 мая), День семьи, любви и верности (08 июля), День поселения (последняя пятница июля); День Знаний (1 сентября); День дошкольного работника (27 сентября), День Учителя (5 октября), День работника сельского хозяйства (11 октября), Новый год (25 по 31 декабря) | Итого | 265,1 | 150,83 | 57 | 494,30 | 184,9 | 37 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 265,1 | 150,83 | 57 | 494,30 | 184,9 | 37 |  |
| Приобретение подарков цветочной продукции для вручения, выпускникам, первоклассникам, учителям, почётным жителям и др. | Итого | 65,1 | 65,1 | 100 | 118,46 | 85,17 | 72 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 65,1 | 65,1 | 100 | 118,46 | 85,17 | 72 |  |
| Оказание услуг при проведении мероприятий (музыкальное сопровождение, оплата работы привлечённых специалистов, аренда туалетной кабины) | Итого | 79,18 | 0,00 | - | 131,95 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 79,18 | 0,00 | - | 131,95 | 0,00 | - |  |
| Изготовление продукции с символикой поселения (вазы, флажки, брелоки, значки, шарики) | Итого | 18,2 | 18,2 | 100 | 73,05 | 18,2 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 18,2 | 18,2 | 100 | 73,05 | 18,2 | 25 |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 13,02 | 5,95 | 46 | 13,02 | 5,95 | 46 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 13,02 | 5,95 | 46 | 13,02 | 5,95 | 46 |  |
| Изготовление полиграфической продукции | Итого | 4,82 | 0,00 | - | 4,82 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,82 | 0,00 | - | 4,82 | 0,00 | - |  |
| Приобретение подарков, цветочной продукции для вручения ветеранам; приобретение венков для возложения и т.д. | Итого | 51,18 | 51,18 | 100 | 94,00 | 65,18 | 69 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 51,18 | 51,18 | 100 | 94,00 | 65,18 | 69 |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 2,40 | 2,40 | 100 | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,40 | 2,40 | 100 | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
| Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 30,00 | 6,8 | 23 | 50,00 | 6,8 | 14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 6,8 | 23 | 50,00 | 6,8 | 14 |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 1,20 | 1,20 | 100 | 1,20 | 1,20 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1,20 | 1,20 | 100 | 1,20 | 1,20 | 100 |  |
| Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ, инвалидов в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 5,40 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 5,40 | 0,00 | - |  |
| Задача 2 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 10 158,74 | 1513,12 | 14,89 | 18480,20 | 2657,55 | 14,38 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10 158,74 | 1513,2 | 14,89 | 18480,20 | 2657,55 | 14,38 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 10 158,74 | 1513,12 | 14,89 | 18480,20 | 2657,55 | 14,38 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10 158,74 | 1513,12 | 14,89 | 18480,20 | 2657,55 | 14,38 |  |
| Задача 3 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 299,62 | 296,52 | 98,96 | 1001,16 | 407,83 | 40,73 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 299,62 | 296,52 | 98,96 | 1001,16 | 407,83 | 40,73 |  |
| Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 299,62 | 296,52 | 98,96 | 1001,16 | 407,83 | 40,73 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 299,62 | 296,52 | 98,96 | 1001,16 | 407,83 | 40,73 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 1971,28 | 488,75 | 25 | 3889,91 | 780,83 | 20,07 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1971,28 | 488,75 | 25 | 3889,91 | 780,83 | 20,07 |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 1665,43 | 326,03 | 19,57 | 3427,77 | 618,11 | 18,03 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1665,43 | 326,03 | 19,57 | 3427,77 | 618,11 | 18,03 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 1665,43 | 326,03 | 19,57 | 3427,77 | 618,11 | 18,03 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1665,48 | 326,03 | 19,57 | 3427,77 | 618,11 | 18,03 |  |
| Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2016 года | Итого | 305,85 | 162,72 | 53,2 | 462,14 | 162,72 | 35,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 305,85 | 162,72 | 53,2 | 462,14 | 162,72 | 35,2 |  |
| Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 305,85 | 162,72 | 53,2 | 462,14 | 162,72 | 35,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 305,85 | 162,72 | 53,2 | 462,14 | 162,72 | 35,2 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 32 397,38 | 20 930,32 | 65 | 109 941,53 | 36 996,7 | 34 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 4 740,95 | 4 740,95 | 100 | 15 408,085 | 9 481,90 | 62 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 319,73 | 3 319,73 | 100 | 10 644,48 | 5693,93 | 53 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 24 336,7 | 12 869,64 | 53 | 83 888,96 | 21 820,88 | 26 |  |

Согласовано

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер

____________________ Ю.Н. Никулина

подпись

Исполнитель

Экономист                  ____________________ Ю.А. Усачёва

подпись