Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.»

за 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Организовать работы и услуги в области ЖКХ | 1 206,59 | 5 599,69 | 1 142,76 | 5 599,69 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора,оплата услуг ЖКХ, ремонт муниципального имущества, предоставление семьям социальных выплатв рамках реализации подпрограмм: «Обеспечение жильём молодых семей», «Жильё для молодежи», по ипотечным жилищным кредитам | мероприятия | 29 | 29 | 29 |
| 2. | Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 11 819,59 | - | 11 215,99 | - | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | мероприятия | 8 | 8 | 7 |
| 3. | Задача 3 Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства | 132,49 | - | 75,97 | - | Комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети поселения и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния | ед. | 10 | 10 | 1 |
| 4. | Задача 4 Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | 9 914,51 | 2 393,50 | 9 654,15 | 2 393,50 | Повышение уровня безопасности дорожного движения и развитие части территории поселения | мероприятия | 0 | 17 075 | 17075 |
| 5. | Задача 5 Создание условий для проведения работ по благоустройству | 9 340,63 | - | 8 940,30 | - | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | мероприятия | 37 | 37 | 37 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | 60,00 | - | 13,00 | - | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами, подготовка населения к действиям при возникновении пожара. | мероприятия | 6 | 6 | 1 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 140,00 | - | 95,20 | - | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | мероприятия | 4 | 4 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Подготовка технических планов объектов и сооружений, межевых планов земельных участков, актов обследования объектов капитального строительства и схем газоснабжения населённых пунктов: д.Парицы, д.Вопша, д.Тихковицы | 362,55 | - | 99,00 | - | Подготовка документов по межеванию, технических планов объектов и сооружений, актов обследования объектов капитального строительства, топографическая съемка и постановка на государственный кадастровый учет. Комплекс работ по внесению границ населённых пунктов в ЕГРН. | шт. | 9 | 9 | 7 |
| 2. | Задача 2 Создание условий для развития и поддержки предпринимательства | 10,00 | - | 10,00 | - | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечение ресурсной поддержки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | руб. | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение» |
| 1. | Задача 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, в целях творческой самореализации населения, создания благоприятных условий для развития художественной самодеятельности и любительских объединений | 1 397,70 | - | 866,82 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 0 | 100 | 62 |
| 2. | Задача 2 Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек. | 7 392,98 | 1 356,20 | 6 639,91 | 1 356,20 | Повышение эффективности и качества проводимых выставок, мероприятий | тыс. руб. | 24 434,90 | 7 392,98 | 6 639,91 |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение» |
| 1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | 1 357,79 | - | 1 302,59 | - | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | тыс. руб. | 1 608,83 | 1 357,79 | 1 302,59 |
| 2. | Задача 2 Организовывать физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия для сохранения и укрепления здоровья с максимальным привлечением к ним детей и подростков | 591,69 | - | 587,67 | - | Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | чел. | 36 | 36 | 36 |
| Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение» |
|  | Обустройство комфортной городской среды | 700,00 | 8 000,00 | 700,00 | 8 000,00 | Благоустройство и озеленение дворовых территорий | мероприятия | 2 | 2 | 2 |

Расчет индекса результативности и индекса эффективности мероприятий

Подпрограмма 1 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S=29/29=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

,

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1 142,76х1)/1 206,59=0,95

Значение показателя 0,9 < Iэ < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 2

S=7/8=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,9)=0,9

Iэ=(11 215,99 х 0,9)/11 819,59=0,85

Значение показателя 0,8 < Iэ< 0,9

Вывод: запланированный уровень эффективности

Задача 3

S=1/10=0,1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,1)=0,1

Iэ=(75,97х 0,1)/132,49=0,06

Значение показателя Iэ < 0,8

Вывод: низкий уровень эффективности

Задача 4

S=17075/17075=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(9 654,15х1)/ 9 914,51=1

Значение показателя 0,9 < Iэ < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 5

S=37/37=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(8 940,30х1)/ 9 340,63=0,95

Значение показателя 0,9 < Iэ < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S= 1/6=0,2

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x0,2)=0,2

Iэ=(95,20х0,2)/140,0=0,1

Значение показателя Iэ < 0,8

Вывод: низкий уровень эффективности

Задача 2

S=1/4=0,3

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,3)=0,3

Iэ=(13,00х0,3)/60,0=0,1

Значение показателя Iэ < 0,8

Вывод: низкий уровень эффективности

Подпрограмма 3 «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S=7/9=0,8

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,8)=0,8

Iэ=(99,00х0,8)/362,55=0,2

Значение показателя Iэ < 0,8

Вывод: низкий уровень эффективности

Задача 2

S= 10,00/10,00=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(10,00х1)/10,00=1

Значение показателя 0,9 < Iэ < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=62/100=0,6

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,6)=0,6

Iэ=(866,82х0,6)/1 397,70=0,4

Значение показателя Iэ< 0,8

Вывод: низкий уровень эффективности

Задача 2

S=6 639,91/7 392,98=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,9)=0,9

Iэ=(6 639,91х0,9)/7 392,98=0,8

Значение показателя 0,8 < Iэ< 0,9

Вывод: запланированный уровень эффективности

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=1 302,59/1 357,79=0,96

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,96)=0,96

Iэ=(1 302,59х0,96)/1357,79=0,92

Значение показателя 0,9 < Iэ < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 2

S=36/36=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(587,67х1)/591,69=0,92

Значение показателя 0,9 < Iэ < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(8700х1)/8700=1

Значение показателя 0,9 < Iэ <  1,1

Вывод: высокий уровень эффективности