Утверждаю

Глава администрации ____________________ М.В. Бычинина

подпись

Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.» за 2 квартал 2018 года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2 квартал 2018 г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2018 г. (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 11 159,13 | 11 318,71 | 101,43 | 37 891,61 | 16 261,37 | 42,92 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6 169,60 | 6 156,89 | 99,80 | 6 941,90 | 6 156,89 | 88,70 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 989,53 | 5 161,82 | 103,45 | 30 949,71 | 10 101,48 | 32,64 |  |
| Задача 1 Организовать работы и услуги в области ЖКХ | Итого | 6 118,76 | 6 106,05 | 99,80 | 6 723,89 | 6 114,12 | 91,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5 612,40 | 5 599,69 | 99,80 | 5 612,40 | 5 599,69 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 506,36 | 506,36 | 100 | 1 111,49 | 514,43 | 46,28 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 353,63 | 353,63 | 100 | 865,00 | 353,63 | 40,90 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 353,63 | 0,00 | 100 | 865,00 | 353,63 | 40,90 |  |
| Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 73,80 | 73,80 | 100 | 167,56 | 73,80 | 44,04 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 73,80 | 73,80 | 100 | 167,56 | 73,80 | 44,04 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» | Итого | 2 327,35 | 2 327,35 | 100 | 2 327,35 | 2 327,35 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 295,00 | 2 295,00 | 100 | 2 295,00 | 2 295,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 32,35 | 32,35 | 100 | 32,35 | 32,35 | 100 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жильё для молодежи» | Итого | 3 270,99 | 3 258,28 | 99,61 | 3 270,99 | 3 258,28 | 99,61 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 225,70 | 3 212,99 | 99,61 | 3 225,70 | 3 212,99 | 99,61 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 45,29 | 45,29 | 100 | 45,29 | 45,29 | 100 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат, компенсаций, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | Итого | 92,99 | 92,99 | 100 | 92,99 | 92,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 91,70 | 91,70 | 100 | 91,70 | 91,70 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1,29 | 1,29 | 100 | 1,29 | 1,29 | 100 |  |
| Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 1 820,97 | 2 120,97 | 116,50 | 11 763,59 | 3 293,45 | 28 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 820,97 | 2 120,97 | 116,50 | 11 763,59 | 3 293,45 | 28 |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения | Итого | 165,12 | 165,12 | 100 | 2 163,28 | 1 100,25 | 50,86 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 165,12 | 165,12 | 100 | 2 163,28 | 1 100,25 | 50,86 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 1 588,89 | 1 888,89 | 118 | 7 078,64 | 2 110,58 | 29,82 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 588,89 | 1 888,89 | 118 | 7 078,64 | 2 110,58 | 29,82 |  |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского и оценка их эффективности | Итого | 8,46 | 8,46 | 100,00 | 340,00 | 8,46 | 2,50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 8,46 | 8,46 | 100,00 | 340,00 | 8,46 | 2,50 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 58,50 | 58,50 | 100 | 181,67 | 74,16 | 40,82 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 58,50 | 58,50 | 100 | 181,67 | 74,16 | 40,82 |  |
| Мероприятия по приобретению и установке детской площадки в микрорайоне «Речной» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4 Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | Итого | 1 062,65 | 1 062,65 | 100 | 11 244,01 | 3 538,36 | 31,49 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 557,20 | 557,20 | 100 | 1 329,50 | 557,20 | 41,91 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 505,45 | 505,45 | 100 | 9 914,51 | 2 981,16 | 30,07 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 80,40 | 80,40 | 100 | 3 068,61 | 2 556,11 | 83,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 80,40 | 80,40 | 100 | 3 068,61 | 2 556,11 | 83,30 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог с щебеночным покрытием | Итого | 240,00 | 240,00 | 100 | 240,00 | 240,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 742,25 | 742,25 | 100 | 742,25 | 742,25 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 557,20 | 557,20 | 100 | 557,20 | 557,20 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 185,05 | 185,05 | 100 | 185,05 | 185,05 | 100 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 993,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 772,30 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого общего пользования местного значения по 3-оз | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 5 Создание условий для проведения работ по благоустройству | Итого | 3 785,23 | 2 029,04 | 53,61 | 8 097,63 | 3 315,44 | 40,94 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3 785,23 | 2 029,04 | 53,61 | 8 097,63 | 3 315,44 | 40,94 |  |
| Обеспечение деятельности Подведомственных учреждений (МКУ) | Итого | 2 156,75 | 1 286,40 | 59,64 | 8 097,63 | 3 315,44 | 40,94 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 156,75 | 1 286,40 | 59,64 | 8 097,63 | 3 315,44 | 40,94 |  |
| Подпрограмма 2 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | Итого | 200,00 | 95,20 | 47,60 | 200,00 | 95,20 | 47,60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 95,20 | 47,60 | 200,00 | 95,20 | 47,60 |  |
| Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на территории муниципального образования | Итого | 140,00 | 95,20 | 68,00 | 140,00 | 95,20 | 68,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 140,00 | 95,20 | 68,00 | 140,00 | 95,20 | 68,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 140,00 | 95,20 | 68,00 | 140,00 | 95,20 | 68,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 140,00 | 95,20 | 68,00 | 140,00 | 95,20 | 68,00 |  |
| Задача 3 Обеспечить профилактику терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению профилактики терроризма, экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 3,38 | 0,33 | 9,80 | 110,00 | 1,95 | 1,77 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,38 | 0,33 | 9,80 | 110,00 | 1,95 | 1,77 |  |
| Задача 1 Подготовка технических планов объектов и сооружений, межевых планов земельных участков, актов обследования объектов капитального строительства и схем газоснабжения населённых пунктов: д.Парицы, д.Вопша, д.Тихковицы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Создание условий для развития и поддержки предпринимательства | Итого | 3,38 | 0,33 | 9,80 | 10,00 | 1,95 | 19,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,38 | 0,33 | 9,80 | 10,00 | 1,95 | 19,5 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 3,38 | 0,33 | 9,80 | 10,00 | 1,95 | 19,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,38 | 0,33 | 9,80 | 10,00 | 1,95 | 19,5 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 2 737,53 | 2 336,03 | 85,33 | 9 509,48 | 3 693,69 | 38,84 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 259,36 | 425,24 | 163,96 | 1037,40 | 425,24 | 41 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 478,17 | 1 910,79 | 77,10 | 8 472,08 | 3 268,45 | 38,60 |  |
| Задача 1 Организовать условия для проведения культурно-массовых мероприятий | Итого | 764,87 | 380,06 | 49,70 | 1 397,70 | 409,89 | 29,32 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 764,87 | 380,06 | 49,70 | 1 397,70 | 409,89 | 29,32 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 764,87 | 380,06 | 49,70 | 1 197,70 | 409,89 | 29,32 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 764,87 | 380,06 | 49,70 | 1 197,70 | 409,89 | 29,32 |  |
| Проведение мероприятия, посвященного подведению итогов смотра-конкурса «Подворье» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек | Итого | 1 972,66 | 1 955,98 | 99,15 | 8 111,78 | 3 283,80 | 40,48 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 259,36 | 425,24 | 163,96 | 1 037,40 | 425,24 | 40,99 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 713,30 | 1 530,74 | 89,34 | 7 074,38 | 2 858,56 | 40,41 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 1 578,58 | 1 601,49 | 101,45 | 6 758,17 | 2 716,29 | 40,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 197,38 | 327,85 | 166,10 | 789,50 | 327,85 | 41,53 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 381,20 | 1 273,64 | 92,21 | 5 968,67 | 2 388,44 | 40,02 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 394,08 | 354,49 | 89,95 | 1 353,61 | 567,51 | 41,93 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 61,98 | 97,39 | 157,13 | 247,90 | 97,39 | 39,29 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 332,10 | 257,10 | 77,42 | 1 105,71 | 470,12 | 42,52 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 712,26 | 518,22 | 72,75 | 1 949,78 | 725,80 | 37,22 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 712,26 | 518,22 | 72,75 | 1 949,78 | 725,80 | 37,22 |  |
| Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 338,83 | 409,22 | 120,77 | 1 357,79 | 616,79 | 45,43 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 338,83 | 409,22 | 120,77 | 1 357,79 | 616,79 | 45,43 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 338,83 | 409,22 | 120,77 | 1 357,79 | 616,79 | 45,43 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 338,83 | 409,22 | 120,77 | 1 357,79 | 616,79 | 45,43 |  |
| Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года | Итого | 373,43 | 109,00 | 29,20 | 591,99 | 109,00 | 18,41 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 373,43 | 109,00 | 29,20 | 591,99 | 109,00 | 18,41 |  |
| Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 373,43 | 109,00 | 29,20 | 591,99 | 109,00 | 18,41 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 373,43 | 109,00 | 29,20 | 591,99 | 109,00 | 18,41 |  |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 99,20 | 99,20 | 100 | 8 700,00 | 99,20 | 1,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,20 | 99,20 | 100 | 700,00 | 99,20 | 14,17 |  |
| Задача 1 Обустройство комфортной городской среды | Итого | 99,20 | 99,20 | 100 | 8 700,00 | 99,20 | 1,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,20 | 99,20 | 100 | 700,00 | 99,20 | 14,17 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению дворовых территорий | Итого | 99,20 | 99,20 | 100 | 8 700,00 | 99,20 | 1,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 00,00 | 0,00 | - | 8 000,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,20 | 99,20 | 100 | 700,00 | 99,20 | 14,17 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 14 519,22 | 14 367,70 | 98,95 | 58 360,87 | 20 877,22 | 35,80 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 6 649,80 | 6 582,13 | 98,98 | 15 979,30 | 6 024,93 | 37,70 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7 869,42 | 7 785,57 | 98,93 | 42 381,57 | 14 852,29 | 35,04 |  |

Согласовано                                                                                                                                     Исполнитель

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности-главный бухгалтер                                  Ведущий специалист по экономическому планированию

____________________ Е.Ю.Никонова                                                                                         ___________________ О.Н. Нагина

Подпись                                                                                                                                                                              подпись

13.07.2018г.