## Лист1
Утверждаю
и.о.главы администрации МО Большеколпанское сельское поселение
________________________ Е.В.Ильина
" 22 " апреля 2024г.
Отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования Большеколпанское сельское поселение "Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
за январь-март 2024 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | За 1 квартал 2024 г. |  |  | С начала текущего года
|  |  | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 г. | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения
I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий Ленинградской области» | Итого | 0 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 819.3 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 0
1.1. | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области. (S4310) | Итого | 0 | 0 | 0 | 1045.7 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 819.3 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0
1.2. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (16490) | Итого | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Итого по Проектной части |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 819.3 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 0
II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»: | Итого | 6181.63 | 3768.19 | 60.9579 | 38077.72 | 3768.19 | 9.896
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 3661.2 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 6181.63 | 3768.19 | 60.9579 | 34416.52 | 3768.19 | 10.9488
1.1. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству поселения, приобретение, установка оборудования детской площадки по адресу: дер.Ротково, участок 22в (S4840) | Итого | 0 | 0 | 0 | 526.32 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 0 | 0
1.2. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству поселения, приобретение, установка оборудования детской площадки по адресу: дер.Новое Хинколово, ул. Карьерная , участок 2А (S4840) | Итого | 0 | 0 | 0 | 315.79 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0
1.3. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству поселения, Приобретение, установка и оборудование детской игровой площадки по адресу: с. Никольское , ул. Меньковская , участок 7Б (S4840) | Итого | 0 | 0 | 0 | 1052.65 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 0 | 0
1.4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (12900) | Итого | 4357.26 | 2074.89 | 47.6191 | 13993.01 | 2074.89 | 14.828
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 4357.26 | 2074.89 | 47.6191 | 13993.01 | 2074.89 | 14.828
1.5. | Мероприятия в области жилищного хозяйства (15210) | Итого | 61.5 | 5.71 | 9.2846 | 696 | 5.71 | 0.8204
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 61.5 | 5.71 | 9.2846 | 696 | 5.71 | 0.8204
1.6. | Мероприятия в области коммунального хозяйства (15220) | Итого | 28 | 8.74 | 31.2143 | 72 | 8.74 | 12.1389
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 28 | 8.74 | 31.2143 | 72 | 8.74 | 12.1389
1.7. | Мероприятия по организации уличного освещения (15380) | Итого | 1278 | 1277.46 | 99.9577 | 4009 | 1277.46 | 31.8648
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 1278 | 1277.46 | 99.9577 | 4009 | 1277.46 | 31.8648
1.8. | Организация и содержание мест захоронений (15410) | Итого | 3.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 3.6 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
1.9. | Мероприятия в области благоустройства (15420) | Итого | 23.1 | 0 | 0 | 4930.21 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 23.1 | 0 | 0 | 4930.21 | 0 | 0
1.10. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (15530) | Итого | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
1.11. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов (17100) | Итого | 6.05 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 6.05 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
1.12. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (16230) | Итого | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0
1.13. | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство жилья молодым семьям) (L4970) | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора (16400) | Итого | 424.12 | 401.39 | 94.6407 | 1696.48 | 401.39 | 23.6602
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 424.12 | 401.39 | 94.6407 | 1696.48 | 401.39 | 23.6602
1.15. | Мероприятия по сбору и удалению твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок (16720) | Итого | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
1.16. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "Обустройство детской игровой площадки по адресу: дер. Большие Колпаны, ул. Садовая, уч. 1а, д. 1" (S4661) | Итого | 0 | 0 | 0 | 4425.82 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 1020.4 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 3405.42 | 0 | 0
1.17. | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" -"Обустройство детской игровой площадки в дер. Тихковицы, уч. 4а" (S4770) | Итого | 0 | 0 | 0 | 2121.84 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 840.8 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 1281.04 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 21.98 | 15.25 | 69.3813 | 524.82 | 15.25 | 2.9058
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 21.98 | 15.25 | 69.3813 | 524.82 | 15.25 | 2.9058
2.1. | Обеспечений первичных мер пожарной безопасности (15120) | Итого | 6.4 | 6.4 | 100 | 13.5 | 6.4 | 47.4074
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 6.4 | 6.4 | 100 | 13.5 | 6.4 | 47.4074
2.2. | Профилактика экстремизма и терроризма (15690) | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятия по обеспечению безопасности с использованием уличного видеонаблюдения на территории поселения (15110) | Итого | 15.58 | 8.85 | 56.8036 | 511.32 | 8.85 | 1.7308
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 15.58 | 8.85 | 56.8036 | 511.32 | 8.85 | 1.7308
3. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 0 | 0 | 0 | 1762.54 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 1762.54 | 0 | 0
3.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (15030) | Итого | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
3.2. | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства (15510) | Итого | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 4419.44 | 2795.998 | 63.2659 | 16475.67 | 2795.998 | 16.9705
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 469.69 | 271.764 | 0 | 1917.8 | 271.764 | 14.1706
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 3949.75 | 2524.234 | 63.9087 | 14557.87 | 2524.234 | 17.3393
4.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (12500) | Итого | 2595.52 | 1626.81 | 62.6776 | 9513.57 | 1626.81 | 17.0999
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 2595.52 | 1626.81 | 62.6776 | 9513.57 | 1626.81 | 17.0999
4.2. | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (12600) | Итого | 596.55 | 338.04 | 56.6658 | 2101.5 | 338.04 | 16.0857
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 596.55 | 338.04 | 56.6658 | 2101.5 | 338.04 | 16.0857
4.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам (15630) | Итого | 288 | 287.62 | 99.8681 | 1025 | 287.62 | 28.0605
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 288 | 287.62 | 99.8681 | 1025 | 287.62 | 28.0605
4.4. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»(библиотека) (S0361) | Итого | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 0 | 0
4.5. | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»(культура) (S0362) | Итого | 939.37 | 543.528 | 57.8609 | 3757.48 | 543.528 | 14.4652
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 469.69 | 271.764 | 57.8603 | 1878.74 | 271.764 | 14.4652
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 469.68 | 271.764 | 57.8615 | 1878.74 | 271.764 | 14.4652
5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 568.59 | 347.89 | 61.1847 | 3171.92 | 347.89 | 10.9678
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 568.59 | 347.89 | 61.1847 | 3171.92 | 347.89 | 10.9678
5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта (12800) | Итого | 568.59 | 347.89 | 61.1847 | 2093.38 | 347.89 | 16.6186
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 568.59 | 347.89 | 61.1847 | 2093.38 | 347.89 | 16.6186
5.2. | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних (18310) | Итого | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 1078.54 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий (19285) | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по процессной части |  | Итого | 11191.64 | 6927.328 | 61.8973 | 60012.67 | 6927.328 | 11.5431
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 469.69 | 271.764 | 57.8603 | 5579 | 271.764 | 4.8712
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 10721.95 | 6655.564 | 62.0742 | 54433.67 | 6655.564 | 12.2269
Итого по муниципальной программе Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  | Итого | 11191.64 | 6927.328 | 61.8973 | 61178.37 | 6927.328 | 11.3232
|  | Средства ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета ЛО | 469.69 | 271.764 | 57.8603 | 6398.3 | 271.764 | 4.2474
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения | 10721.95 | 6655.564 | 62.0742 | 54780.07 | 6655.564 | 12.1496
Согласовано:
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер
_______________________________ Е. Ю. Никонова
Исполнитель:
Ведущий специалист по НФА
_______________________________ О.А.Иешина